VI设计项目采购需求

## 一、项目总则

### 1.1 项目名称

浙江医院视觉识别系统（VI）设计项目

### 1.2 项目背景

为进一步塑造医院专业、温暖、权威的品牌形象，统一院内视觉展示标准，优化就医环境视觉体验，提升医院品牌辨识度、公信力与社会影响力，规范全院各类宣传、办公、环境、服务视觉体系，摒弃零散、不统一的视觉呈现问题，打造兼具医疗专业性、人文关怀性、时代创新性的专属品牌视觉体系。

### 1.3 项目目标

依托医院核心文化理念、服务宗旨与发展定位，搭建一套系统化、标准化、可延展、可落地的完整VI视觉体系。设计成果需贴合医疗卫生行业特性，兼顾严谨专业、洁净舒适、温情惠民的核心调性，适配医院办公、宣传、环境导视、对外服务、文化建设等全场景使用，同时具备良好的延展性，可满足医院未来扩容、品牌升级、文化拓展等长期发展需求，助力医院品牌规范化、品质化建设。

### 1.4 项目预算

本项目预算金额：4万元（含税、含设计、修改、交付、售后指导等全部费用，无额外隐形收费）

### 1.5 服务周期

1. 合同签订后7个工作日内：完成需求深度对接、方案初稿构思及首轮提案；

2. 合同签订后20个工作日内：完成全部VI基础系统、应用系统设计及初稿审核修改；

3. 合同签订后30个工作日内：完成终稿确认、全套VI手册编制、素材整理交付；

4. 交付后提供6个月免费售后落地指导服务。

### 1.6 招标人信息

招标人：（  浙江医院    ）

地址：（ 杭州市西湖区灵隐路12号 ）

联系方式：（0571-87987373 ）

## 二、项目设计内容及要求

本项目需完成VI基础视觉系统、VI应用视觉系统核心工作，贴合医院公益属性、医疗专业属性，风格简约大气、庄重温暖、辨识度高，杜绝花哨、浮夸、商业化过重设计。

### 2.2 VI基础视觉系统设计

搭建标准化、规范化的基础视觉元素，明确所有基础元素的使用规范、禁用规范，保障全院视觉统一，具体包含：

1. 品牌LOGO设计（优化升级或全新原创）：包含标志正形、负形、简约版、竖向版、横向版等多规格适配样式；

2. 标准字体设计：中文标准字体、英文标准字体、专用标题字体、正文字体规范；

3. 标准色彩系统：主色、辅助色、点缀色、安全色，明确色值（CMYK/RGB/HEX），适配印刷、屏幕展示、户外展示等不同场景；

4. 基础组合规范：LOGO与字体组合、LOGO与色彩组合、横竖组合、固定间距组合；

5. 辅助图形设计：原创专属辅助纹样、装饰图形、底纹样式，适配医疗场景使用；

6. 视觉禁用规范：明确图形变形、色彩偏差、比例错乱、随意搭配等禁用场景。

### 2.3 VI应用视觉系统设计

基于基础视觉系统，完成全院全场景应用设计，适配办公、宣传、环境、服务、服饰、物料等各类场景，具体分类如下：

#### 2.3.1 办公事务类

信纸、信封、文件袋、档案盒、工作证、胸牌、工牌、名片、会议席卡、笔记本、文件夹、审批单据、页眉页脚模板等全套办公物料视觉规范设计。

#### 2.3.2 宣传物料类

医院宣传册模板、折页模板、海报通用模板、易拉宝/展架版式、横幅版式、邀请函、荣誉证书、台历、手提袋、文创礼品版式；新媒体视觉模板（公众号头图、配图、视频片头片尾、朋友圈宣传图、短视频封面）等。

#### 2.3.3 环境导视类

医院院内形象墙、门诊导视牌、楼层指示牌、科室门牌、功能区域标识、温馨提示牌、警示标识、地贴导向、宣传栏版式、文化墙基础版式、护士站形象视觉规范等，适配医院门诊楼、住院楼、行政楼、走廊、大厅等全区域使用。